## All Items
Micro Operations Control
واجهة قراءة مولّدة من JSON المصدر. لا تُحرّر يدويًا.
VERIFIED | READY | IN_REVIEW | BLOCKED | DEFERRED | REVIEW_REQUIRED | BACKLOG | IN_PROGRESS | SUPERSEDED
ID | العنوان | النوع | الحالة | التصنيف | تصنيف البوابة | الأولوية | المرحلة | المالك | الطبقات | الاختبارات المطلوبة | الاعتماديات | قرار المالك | الخطوة التالية | سبب الحجب/التأجيل | المصدر | آخر تحديث
DEVICE-001 | QA على أجهزة فعلية وWebKit وPWA | QUALITY | BLOCKED | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-7 | Product owner / Manus coordination | device, accessibility, pwa | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation | UX-001, REL-001 | توفير الأجهزة والبيئة الفعلية. | أغلق سبب الحجب قبل بدء العمل؛ الاعتماديات الحالية: UX-001, REL-001. | الاعتماديات أو البيئة المطلوبة لم تكتمل: UX-001, REL-001 | reports/agent-report/2026-09-18_wave-4-4-system-quality-final-qa/report.md | 2026-09-19
LEGAL-001 | مراجعة أردنية مالية وقانونية | RESEARCH | BLOCKED | RELEASE_GATE | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-8 | Product owner / Manus coordination | legal, product-scope | Source/report comparison ¦ Explicit unknowns and limits ¦ Owner decision or pilot evidence | FIN-007 | اختيار مختص ونطاق المراجعة. | أغلق سبب الحجب قبل بدء العمل؛ الاعتماديات الحالية: FIN-007. | الاعتماديات أو البيئة المطلوبة لم تكتمل: FIN-007 | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
PILOT-001 | قرار بدء Pilot | RELEASE | BLOCKED | RELEASE_GATE | RELEASE_GATE | P1 | stage-10 | Product owner / Manus coordination | release, pilot | End-to-end acceptance scenarios ¦ Independent review evidence ¦ Owner release decision | CTRL-001, CTRL-002, G-001, G-002, G-003, G-004, G-005, G-006, OPS-001, OPS-002, OPS-003, OPS-004, OPS-005, OPS-006, OPS-007, OPS-008, OPS-009, FIN-001, FIN-002, FIN-003, FIN-004, FIN-005, FIN-006, FIN-007, FIN-008, CLEAN-001, UX-001, REL-001, DEVICE-001, LEGAL-001, UAT-001, AUDIT-001, HARD-009, HARD-010, HARD-011 | قرار إطلاق Pilot بعد VERIFIED لكل required_items ومراجعة الحزمة النهائية. | لا يصبح Ready ولا يبدأ قبل VERIFIED لكل required_items في PRE-PILOT، ثم قرار المالك؛ لا يبدأ تلقائيًا بنجاح CI. | المراحل 0–9 وبوابات المنتج والجهاز والقانون وUAT والتدقيق لم تثبت كلها VERIFIED على main. | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
FIN-001 | تسجيل اقتراض داخل المشروع | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001 | اعتماد سياسة القرض المأخوذ: الكاش والالتزام والمحفظة والسداد وفصل الأصل عن الرسوم/الفوائد. | تحقق من الاعتماديات (CTRL-001) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
FIN-003 | مقارنة الفترات وجسر الربح إلى الكاش | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | FIN-001 |  | تحقق من الاعتماديات (FIN-001) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
FIN-004 | حد السحب الآمن للمالك | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | FIN-003, FIN-005 |  | تحقق من الاعتماديات (FIN-003, FIN-005) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
FIN-005 | توقع الكاش والتصريحات المتوقعة | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | OPS-001 |  | تحقق من الاعتماديات (OPS-001) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
OPS-001 | المواعيد والاستحقاقات وتقادم الذمم الأساسي | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001 |  | تحقق من الاعتماديات (CTRL-001) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
OPS-005 | سطح قادم موحد للدفعات والتحصيلات والطلبات والالتزامات | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001, OPS-001 |  | انتظر اعتماد CTRL-001 وCTRL-002 ثم أنشئ Workstream claim مستقلًا عند تحقق الاعتماديات. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
OPS-009 | حماية Cost Snapshot وإعلان النتيجة النهائية أو التقديرية | QUALITY | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation | CTRL-001, OPS-007 |  | انتظر اعتماد CTRL-001 وCTRL-002 ثم أنشئ Workstream claim مستقلًا عند تحقق الاعتماديات. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
REL-001 | اختبارات الصمود والفشل | QUALITY | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-6 | Product owner / Manus coordination | storage, transfer, resilience | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation | CLEAN-001 |  | تحقق من الاعتماديات (CLEAN-001) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
CLEAN-001 | تنظيف الأسطح الجزئية والميتة | QUALITY | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | stage-4 | Product owner / Manus coordination | cross-layer, presentation | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation | FIN-007, OPS-004 |  | تحقق من الاعتماديات (FIN-007, OPS-004) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
FIN-007 | مراجعة فترة مرنة | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | FIN-003 |  | تحقق من الاعتماديات (FIN-003) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
OPS-002 | تنبيهات انخفاض المخزون | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001 |  | تحقق من الاعتماديات (CTRL-001) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
OPS-004 | ربط القوالب بالتكلفة المخططة دون استهلاك فعلي | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001 |  | تحقق من الاعتماديات (CTRL-001) ثم أنشئ Workstream claim قبل التنفيذ. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
OPS-006 | تقادم ديون مبسط قبل الشرائح المتقدمة | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001, OPS-001 |  | انتظر اعتماد CTRL-001 وCTRL-002 ثم أنشئ Workstream claim مستقلًا عند تحقق الاعتماديات. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
OPS-007 | مقارنة التكلفة المخططة بالمستهلكة والفرق | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001, OPS-004 |  | انتظر اعتماد CTRL-001 وCTRL-002 ثم أنشئ Workstream claim مستقلًا عند تحقق الاعتماديات. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
OPS-008 | الوقت الفعلي مقابل المخطط | FEATURE | READY | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001, OPS-004 |  | انتظر اعتماد CTRL-001 وCTRL-002 ثم أنشئ Workstream claim مستقلًا عند تحقق الاعتماديات. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
AUDIT-001 | تدقيق مستقل نهائي قبل الـPilot | QUALITY | BACKLOG | RELEASE_GATE | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-9 | Product owner / Manus coordination | uat, audit, cross-layer | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation | UAT-001 |  | حوّل البند إلى READY بعد تحقق الاعتماديات (UAT-001) ومعيار القبول. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
UAT-001 | قبول داخلي ببيانات Demo كاملة | QUALITY | BACKLOG | RELEASE_GATE | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-9 | Product owner / Manus coordination | uat, audit, cross-layer | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation | DEVICE-001, LEGAL-001 |  | حوّل البند إلى READY بعد تحقق الاعتماديات (DEVICE-001, LEGAL-001) ومعيار القبول. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
G-001 | فخ الاستهلاك المزدوج عند التسليم | DEFECT | IN_REVIEW | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P1 | audit-2026-09-19 | Product owner / Manus coordination | cross-layer | Domain/Service tests where the invariant is owned ¦ DOM/Integration test for the affected journey ¦ Live scenario with before/after evidence ¦ Retry, partial failure, concurrency, or stale-read test as applicable ¦ No regression in existing financial calculations ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | مراجعة المالك لـPR #190 (الحزمة أ) ثم الدمج والتحقق على main. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-20
GOV-001 | مصالحة G10-A مع تعارض عقد C1 | DECISION | REVIEW_REQUIRED | GOVERNANCE | NOT_APPLICABLE | P1 | governance | Product owner / Manus coordination | governance, contracts | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main |  | هل يوحّد G10-A عقد C1 أم يبقى مؤجلًا؟ | يُراجع التعارض مع المالك ثم يثبت القرار كعقد أو تأجيل؛ لا يبدأ تنفيذًا صامتًا. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
G-002 | ذرية تخصيص دفعة المورد للمحفظة | DEFECT | IN_REVIEW | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | audit-2026-09-19 | Product owner / Manus coordination | cross-layer | Domain/Service tests where the invariant is owned ¦ DOM/Integration test for the affected journey ¦ Live scenario with before/after evidence ¦ Retry, partial failure, concurrency, or stale-read test as applicable ¦ No regression in existing financial calculations ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | مراجعة المالك لـPR #190 (الحزمة أ) ثم الدمج والتحقق على main. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-20
G-003 | حرس القراءة القديمة عند حفظ الطلب | DEFECT | IN_REVIEW | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | audit-2026-09-19 | Product owner / Manus coordination | cross-layer | Domain/Service tests where the invariant is owned ¦ DOM/Integration test for the affected journey ¦ Live scenario with before/after evidence ¦ Retry, partial failure, concurrency, or stale-read test as applicable ¦ No regression in existing financial calculations ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | مراجعة المالك لـPR #190 (الحزمة أ) ثم الدمج والتحقق على main. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-20
G-004 | مطابقة تعطيل القدرات للوعد المرئي | DEFECT | REVIEW_REQUIRED | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | audit-2026-09-19 | Product owner / Manus coordination | cross-layer | Domain/Service tests where the invariant is owned ¦ DOM/Integration test for the affected journey ¦ Live scenario with before/after evidence ¦ Retry, partial failure, concurrency, or stale-read test as applicable ¦ No regression in existing financial calculations ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | مراجعة قرار الوعد ثم اختيار إصلاح العرض أو تضييق النص بعقد واضح. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
G-005 | عزل فشل قراءات صفحة المالية | DEFECT | REVIEW_REQUIRED | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P2 | audit-2026-09-19 | Product owner / Manus coordination | cross-layer | Domain/Service tests where the invariant is owned ¦ DOM/Integration test for the affected journey ¦ Live scenario with before/after evidence ¦ Retry, partial failure, concurrency, or stale-read test as applicable ¦ No regression in existing financial calculations ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | تقييم خطر القراءة ثم إنشاء Claim للتجزئة إذا أقر المالك النطاق. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
G-006 | توحيد حرس السحب بين مساري مال المالك | DEFECT | IN_REVIEW | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | P3 | audit-2026-09-19 | Product owner / Manus coordination | cross-layer | Domain/Service tests where the invariant is owned ¦ DOM/Integration test for the affected journey ¦ Live scenario with before/after evidence ¦ Retry, partial failure, concurrency, or stale-read test as applicable ¦ No regression in existing financial calculations ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | مراجعة المالك لـPR #190 (الحزمة أ) ثم الدمج والتحقق على main. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-20
SCOPE-001 | بوابة POS وCRM وWhatsApp والمزامنة وAuth والصلاحيات وCloud | DECISION | DEFERRED | FUTURE_SCOPE | OUT_OF_SCOPE | P1 | future-scope | Product owner / Manus coordination | future-scope | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main |  | تحديد بوابة مستقلة لكل توسع مستقبلًا. | لا تبدأ؛ أعد الفتح فقط بعد دليل، عقد، وقرار مالك مستقل خارج نطاق Pilot الحالي. | OUT_OF_SCOPE؛ لا يدخل PRE-PILOT ولا يتحول إلى Feature قبل نطاق وعقد وقرار مستقل. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
UX-001 | إعادة تصميم UI وUX جذرية | FEATURE | DEFERRED | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | P1 | stage-5 | Product owner / Manus coordination | ui/ux, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CLEAN-001 | اعتماد الاتجاه البصري النهائي ونتائج Benchmark قبل التنفيذ. | اعتمد الاتجاه وBenchmark بعد استقرار الوظائف، ثم افتح Claim UI/UX؛ يبقى مطلوبًا قبل Pilot. | تنفيذ مؤجل حتى استقرار الوظائف واعتماد الاتجاه وBenchmark، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ لا يتجاوز بوابة الإصدار. | reports/agent-report/2026-09-17_wave-4-1-product-ux-blueprint/report.md | 2026-09-19
BE-001 | مصاريف متكررة محلية | FEATURE | DEFERRED | HISTORICAL | DUPLICATE_HISTORICAL | P2 | build-after-evidence | Product owner / Manus coordination | future-capability | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | لا تنشئ Claim مستقلًا؛ تابع ('DUPLICATE_HISTORICAL', 'OPS-003') بوصفه المالك الحي للقدرة، وأبقِ هذا السجل مرجعًا تاريخيًا. | DUPLICATE_HISTORICAL؛ محفوظ للتتبع ولا يتجاوز البوابة ولا يفتح تنفيذًا موازيًا. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
BE-002 | ميزانيات وأهداف بسيطة | FEATURE | DEFERRED | HISTORICAL | DUPLICATE_HISTORICAL | P2 | build-after-evidence | Product owner / Manus coordination | future-capability | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | لا تنشئ Claim مستقلًا؛ تابع ('DUPLICATE_HISTORICAL', 'FIN-002') بوصفه المالك الحي للقدرة، وأبقِ هذا السجل مرجعًا تاريخيًا. | DUPLICATE_HISTORICAL؛ محفوظ للتتبع ولا يتجاوز البوابة ولا يفتح تنفيذًا موازيًا. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
BE-003 | ربحية المنتج عبر الفترات بمعرف كتالوج ثابت | FEATURE | DEFERRED | HISTORICAL | DUPLICATE_HISTORICAL | P2 | build-after-evidence | Product owner / Manus coordination | future-capability | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | لا تنشئ Claim مستقلًا؛ تابع ('DUPLICATE_HISTORICAL', 'FIN-006') بوصفه المالك الحي للقدرة، وأبقِ هذا السجل مرجعًا تاريخيًا. | DUPLICATE_HISTORICAL؛ محفوظ للتتبع ولا يتجاوز البوابة ولا يفتح تنفيذًا موازيًا. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
BE-004 | إغلاق فترة رسمي | FEATURE | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | build-after-evidence | Product owner / Manus coordination | future-capability | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ لا يبدأ قبل دليل Pilot وقرار مالك، ولا يمثل متطلبًا مستقلًا قبل Pilot. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
BE-005 | تقادم الديون بشرائح 30/60/90 | FEATURE | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | build-after-evidence | Product owner / Manus coordination | future-capability | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ لا يبدأ قبل دليل Pilot وقرار مالك، ولا يمثل متطلبًا مستقلًا قبل Pilot. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
FIN-002 | ميزانيات وأهداف بسيطة | FEATURE | DEFERRED | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | P2 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001 |  | أكمل الاعتماديات، ثم افتح Claim لتنفيذ أبسط ميزانية/هدف مع اختبارات عدم خلط الخطة بالحدث المالي. | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ الميزانيات والأهداف المبسطة مطلوبة ضمن المرحلة 3. | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
FIN-006 | ربحية المنتج بمعرف كتالوج ثابت | FEATURE | DEFERRED | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | P2 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | OPS-004 |  | أكمل الاعتماديات، ثم افتح Claim لتنفيذ ربحية بمعرف كتالوج ثابت واختبارات Snapshot/الفترات. | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ ربحية المنتجات/الخدمات بمعرف ثابت مطلوبة ضمن المرحلة 3. | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
FIN-008 | تحقق الإهلاك بعد مرور الزمن | QUALITY | DEFERRED | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | P2 | stage-3 | Product owner / Manus coordination | Layer 3, domain, application, presentation | اختبار Domain/Service مع Clock قابل للحقن يثبت تاريخ الاستحقاق قبل/بعد نقطة زمنية اصطناعية ¦ اختبار idempotency يمنع تسجيل الإهلاك نفسه مرتين عند إعادة تشغيل الساعة/الفعل ¦ اختبار DOM يثبت أن الإهلاك غير النقدي لا يخصم من الكاش ويعرض الحالة الصادقة ¦ اختبار export/import يحافظ على أصل الإهلاك وتاريخه إن دخلت البيانات الدائمة ¦ دليل CI وMerge SHA وverified_on_main_sha قبل VERIFIED |  | تحديد نافذة اختبار الإهلاك أو آلية ساعة اختبار معتمدة قبل فتح Claim. | صمّم/نفّذ اختبارًا باستخدام Clock قابل للحقن مع وقتين اصطناعيين على الأقل، ثم افتح Claim؛ لا تستخدم انتظارًا زمنيًا حقيقيًا. | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ اختبار الإهلاك يستخدم Clock قابلًا للحقن ولا ينتظر شهرًا حقيقيًا. | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
OPS-003 | المصروفات المتكررة المحلية | FEATURE | DEFERRED | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | P2 | stage-2 | Product owner / Manus coordination | Layer 2, application, presentation | Domain/Service tests ¦ DOM/Integration tests where UI is involved ¦ Export/import or migration evidence where persistence changes ¦ Merge and verification evidence on main | CTRL-001 | اعتماد أن المصروف المتكرر تذكير يحتاج تأكيدًا ولا ينشئ حدثًا ماليًا تلقائيًا. | أكمل الاعتماديات، ثم افتح Claim لتنفيذ تذكير متكرر يحتاج تأكيد المستخدم؛ لا يكتب حدثًا ماليًا تلقائيًا. | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ التذكير لا ينشئ حدثًا ماليًا تلقائيًا ويحتاج تأكيد المستخدم. | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
SCOPE-002 | الموارد وقدرة المواد والتوسع التشغيلي | RESEARCH | DEFERRED | FUTURE_SCOPE | OUT_OF_SCOPE | P2 | future-scope | Product owner / Manus coordination | future-scope | Source/report comparison ¦ Explicit unknowns and limits ¦ Owner decision or pilot evidence |  |  | لا تبدأ؛ أعد الفتح فقط بعد دليل، عقد، وقرار مالك مستقل خارج نطاق Pilot الحالي. | OUT_OF_SCOPE؛ لا يدخل PRE-PILOT ولا يتحول إلى Feature قبل نطاق وعقد وقرار مستقل. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
UX-002 | Backlog الموجة الرابعة في عقد الملكية | QUALITY | DEFERRED | FUTURE_SCOPE | OUT_OF_SCOPE | P2 | post-pilot-gate | Product owner / Manus coordination | post-pilot | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا تبدأ؛ أعد الفتح فقط بعد دليل، عقد، وقرار مالك مستقل خارج نطاق Pilot الحالي. | OUT_OF_SCOPE؛ لا يدخل PRE-PILOT ولا يتحول إلى Feature قبل نطاق وعقد وقرار مستقل. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-001 | V-01 — التقاط تواريخ استحقاق المشتريات | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-002 | V-02 — متوقعات الكاش القصيرة | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-003 | V-03 — أجندة القادم المجمعة بالتاريخ | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-004 | V-04 — عرض التغطية عند قرار السحب | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-005 | V-05 — مقارنة فترتين بسيطة | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-006 | V-06 — جسر ربح إلى كاش رقمي | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-007 | V-07 — تنبيه انخفاض المواد | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-008 | V-08 — مصروف اليوم على الرئيسية | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-009 | V-09 — رقم السحب الآمن الموحد | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-010 | V-10 — كثافة صفحة المالية | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-011 | V-11 — فهم نموذج التوزيع الصريح للكاش | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
V-012 | V-12 — تسجيل الإهلاك بعد شهر استخدام | RESEARCH | DEFERRED | PILOT_VALIDATION | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED | P2 | pilot-validation | Product owner / Manus coordination | pilot-validation | Pilot observation protocol ¦ Evidence log with denominator and outcome ¦ Owner decision before any Feature claim |  |  | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ. | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
CTRL-001 | اعتماد Operations Control v2 | GOVERNANCE | VERIFIED | GOVERNANCE | NOT_APPLICABLE | P1 | stage-0 | Product owner / Manus coordination | governance, documentation | Validator/schema test ¦ Generated-view freshness check ¦ Owner review evidence |  | تم اعتماد الإغلاق بعد دمج PR #188 والتحقق من main؛ لا يفتح Claim كودي بهذا السجل. | لا إجراء؛ سجل Operations Control v2 مدموج ومثبت على main. التنفيذ التالي يبدأ من G-001..G-006 في Claim مستقل. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
CTRL-002 | مصالحة القدرات والتقارير ومصادر الحقيقة | GOVERNANCE | VERIFIED | GOVERNANCE | EVIDENCE_RECONCILIATION_REQUIRED | P1 | stage-0 | Product owner / Manus coordination | governance, documentation | Validator/schema test ¦ Generated-view freshness check ¦ Owner review evidence |  | تم اعتماد الإغلاق بعد دمج PR #188 والتحقق من main؛ لا يفتح Claim كودي بهذا السجل. | لا إجراء؛ المصالحة والبوابات مدموجة ومثبتة. لا تبدأ معالجة 49/46 أو Claim كودي جديد دون دليل جديد. |  | docs/operations/control/README.md | 2026-09-19
HARD-009 | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 9 | QUALITY | VERIFIED | HARDENING | MAIN_VERIFIED | P1 | hardening-verification | Product owner / Manus coordination | governance, verification | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ التنفيذ موثق ومثبت في main. أعد الفتح فقط بدليل جديد. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
HARD-010 | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 10 | QUALITY | VERIFIED | HARDENING | MAIN_VERIFIED | P1 | hardening-verification | Product owner / Manus coordination | governance, verification | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ التنفيذ موثق ومثبت في main. أعد الفتح فقط بدليل جديد. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
HARD-011 | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 11 | QUALITY | VERIFIED | HARDENING | MAIN_VERIFIED | P1 | hardening-verification | Product owner / Manus coordination | governance, verification | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ التنفيذ موثق ومثبت في main. أعد الفتح فقط بدليل جديد. |  | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001 | 2026-09-19
HIST-001 | الموجة الأولى: إصلاحات حرجة محددة | QUALITY | VERIFIED | HISTORICAL | NOT_APPLICABLE | P1 | completed | Product owner / Manus coordination | historical-evidence | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ لا يُعاد فتحه إلا بدليل جديد وتصنيف REOPENED. |  | docs/operations/current-state.md | 2026-09-17
HIST-002 | الموجة الثانية: الأساسات المالية والبيانية | QUALITY | VERIFIED | HISTORICAL | NOT_APPLICABLE | P1 | completed | Product owner / Manus coordination | historical-evidence | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ لا يُعاد فتحه إلا بدليل جديد وتصنيف REOPENED. |  | reports/agent-report/2026-09-17_wave-2-financial-data-foundations/report.md | 2026-09-17
HIST-007 | الموجة 4.4: الجودة النظامية والقبول المحلي | QUALITY | VERIFIED | HISTORICAL | NOT_APPLICABLE | P1 | completed | Product owner / Manus coordination | historical-evidence | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ لا يُعاد فتحه إلا بدليل جديد وتصنيف REOPENED. |  | reports/agent-report/2026-09-18_wave-4-4-system-quality-final-qa/report.md | 2026-09-18
HIST-003 | الموجة الثالثة: العقود والملكية التقنية | QUALITY | VERIFIED | HISTORICAL | NOT_APPLICABLE | P2 | completed | Product owner / Manus coordination | historical-evidence | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ لا يُعاد فتحه إلا بدليل جديد وتصنيف REOPENED. |  | docs/operations/current-state.md | 2026-09-17
HIST-004 | الموجة 4.1: مخطط تجربة المنتج | RESEARCH | VERIFIED | HISTORICAL | NOT_APPLICABLE | P2 | completed | Product owner / Manus coordination | historical-evidence | Source/report comparison ¦ Explicit unknowns and limits ¦ Owner decision or pilot evidence |  |  | لا إجراء؛ لا يُعاد فتحه إلا بدليل جديد وتصنيف REOPENED. |  | reports/agent-report/2026-09-17_wave-4-1-product-ux-blueprint/report.md | 2026-09-17
HIST-005 | الموجة 4.2: الهيكل والتنقل والتسمية | QUALITY | VERIFIED | HISTORICAL | NOT_APPLICABLE | P2 | completed | Product owner / Manus coordination | historical-evidence | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ لا يُعاد فتحه إلا بدليل جديد وتصنيف REOPENED. |  | reports/agent-report/2026-09-17_wave-4-2-structure-navigation-naming/report.md | 2026-09-17
HIST-006 | الموجة 4.3: إعادة بناء أسطح المنتج | QUALITY | VERIFIED | HISTORICAL | NOT_APPLICABLE | P2 | completed | Product owner / Manus coordination | historical-evidence | Focused automated tests ¦ Failure/recovery path where applicable ¦ Evidence on main or explicit device limitation |  |  | لا إجراء؛ لا يُعاد فتحه إلا بدليل جديد وتصنيف REOPENED. |  | docs/operations/current-state.md | 2026-09-18

## Executive Status
حالة البرنامج
المقياس | القيمة | المعنى
عدد البنود | 64 | المصدر: JSON Items
VERIFIED | 12 | مدمج ومثبت على main
REVIEW_REQUIRED / IN_REVIEW | 7 | يحتاج مراجعة أو قرارًا
IN_PROGRESS | 0 | تنفيذ جارٍ ضمن Claim نشط
BLOCKED / DEFERRED | 28 | بوابة أو دليل مؤجل
main SHA | 3702c90131472c7ebb117dc0d7d67cd96a47cfc6 | يجب تثبيته قبل أي تنفيذ
PRE-PILOT | BLOCKED | لا Pilot قبل تحقق required_items وقرار المالك
السياق الدائم | docs/operations/control/context.md | الخطة والأدوار ومصادر السلطة

## Roadmap
خارطة Micro الكاملة قبل الـPilot
المرحلة | الموضوع | شرط الخروج
0 | تصحيح التقارير والتراكر | CTRL-001/CTRL-002؛ كل نتيجة لها Item أو mapping واعتماد المالك
1 | إصلاحات السلامة الستة | G-001..G-006 مع اختبارات متخصصة ودليل main
2 | إكمال الطبقة التشغيلية | OPS-001..OPS-009؛ لا Writer موازٍ ولا Snapshot صامتة؛ OPS-003 متطلب Gate قبل Pilot
3 | استكمال الطبقة المالية المتقدمة | FIN-001..FIN-008؛ FIN-002/006/008 متطلبات Gate؛ FIN-008 يستخدم Clock قابلًا للحقن
4 | العناصر الجزئية والأسطح الزائدة | CLEAN-001؛ لا Surface أو Route ميت
5 | إعادة تصميم UI/UX النهائية | UX-001؛ اتجاه معتمد ورحلات RTL ووصول
6 | الصمود وسلامة البيانات المحلية | REL-001؛ فشل/استعادة/بيانات كبيرة وأداء
7 | الأجهزة الحقيقية والوصول | DEVICE-001؛ Android/WebKit/PWA ووصول فعلي
8 | المراجعة الأردنية المتخصصة | LEGAL-001؛ مراجعة مختص وحدود الادعاء
9 | UAT وتدقيق القبول النهائي | UAT-001/AUDIT-001؛ بيانات Demo وتدقيق مستقل
10 | قرار Pilot | PILOT-001؛ كل required_items VERIFIED وقرار مالك

## Active Work
العمل الجاري والمراجعة
ID | الحالة | الفرع | PR | البنود | الخطوة التالية
WS-001 | VERIFIED | docs/operations-control-v2 | 188 | CTRL-001, CTRL-002 | لا إجراء؛ Workstream التوثيقي مغلق. يبدأ أي تنفيذ لاحق في Workstream مستقل من G-001..G-006.
WS-141 | SUPERSEDED | legacy-pr-141 | 141 | CLEAN-001 | لا إجراء؛ PR #141 مغلق موثقًا. احتفظ بالرابط كسجل تاريخي ولا تعاود المطالبة به.
WS-161 | SUPERSEDED | report/deep-system-audit-20260916 | 161 | AUDIT-001 | لا إجراء؛ PR #161 مغلق موثقًا. احتفظ بالرابط كسجل تاريخي ولا تعاود المطالبة به.
WS-162 | IN_REVIEW | fix/pre-pilot-safety-a-b | 190 | G-001, G-002, G-003, G-006 | تنفيذ إصلاحات الحزمة أ مع الاختبارات المركزة ثم فتح PR للحزمة أ على الفرع fix/pre-pilot-safety-a-b.

## Verified
المنجز والمتحقق على main
ID | العنوان | Merge SHA | دليل
CTRL-001 | اعتماد Operations Control v2 | e75419504d61a60141c1776a5bfa69ed1faeb529 | docs/operations/control/README.md https://github.com/Qays7753/Micro/pull/188 docs/operations/control/generated/MASTER-TRACKER.md docs/operations/control/generated/MASTER-TRACKER.xlsx
CTRL-002 | مصالحة القدرات والتقارير ومصادر الحقيقة | e75419504d61a60141c1776a5bfa69ed1faeb529 | docs/operations/control/migration-map.md docs/operations/control/evidence/capability-reconciliation.md https://github.com/Qays7753/Micro/pull/188 docs/operations/control/releases/pre-pilot.json
HARD-009 | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 9 | 255974a8cf66674e0a3dba477da9d9400cb28306 | docs/operations/control/evidence/hardening-main-verification.md docs/operations/current-state.md
HARD-010 | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 10 | dcf60dbed79c09a06a46fcbad07e104277cb17de | docs/operations/control/evidence/hardening-main-verification.md docs/operations/current-state.md
HARD-011 | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 11 | 79dac8e726b3cf5e682cb912b90d7c3757636f71 | docs/operations/control/evidence/hardening-main-verification.md docs/operations/current-state.md
HIST-001 | الموجة الأولى: إصلاحات حرجة محددة | 5c54d8a | docs/operations/current-state.md
HIST-002 | الموجة الثانية: الأساسات المالية والبيانية | 81d8d253984dee410c7fd6c3e461fcd0e76f327e | reports/agent-report/2026-09-17_wave-2-financial-data-foundations/report.md
HIST-007 | الموجة 4.4: الجودة النظامية والقبول المحلي | 87ebcf2ffa74752bf385eff3a10962454b45d33e | reports/agent-report/2026-09-18_wave-4-4-system-quality-final-qa/report.md
HIST-003 | الموجة الثالثة: العقود والملكية التقنية | f8b37062c14aecf85abf5f64e11a191b00eb3c0d | docs/operations/current-state.md
HIST-004 | الموجة 4.1: مخطط تجربة المنتج | 281a2878b61870792f76d651d0d822c7f0a5c0e1 | reports/agent-report/2026-09-17_wave-4-1-product-ux-blueprint/report.md
HIST-005 | الموجة 4.2: الهيكل والتنقل والتسمية | 9179ea785d7c35790c422a997fa210aaf7e875a6 | reports/agent-report/2026-09-17_wave-4-2-structure-navigation-naming/report.md
HIST-006 | الموجة 4.3: إعادة بناء أسطح المنتج | e8a7b5a5f6678a4a93e3ab4c21814764f5895335 | docs/operations/current-state.md

## Blocked Deferred
المحجوب والمؤجل والمحتاج مراجعة
ID | الحالة | العنوان | السبب أو القرار | الخطوة التالية
DEVICE-001 | BLOCKED | QA على أجهزة فعلية وWebKit وPWA | الاعتماديات أو البيئة المطلوبة لم تكتمل: UX-001, REL-001 | أغلق سبب الحجب قبل بدء العمل؛ الاعتماديات الحالية: UX-001, REL-001.
LEGAL-001 | BLOCKED | مراجعة أردنية مالية وقانونية | الاعتماديات أو البيئة المطلوبة لم تكتمل: FIN-007 | أغلق سبب الحجب قبل بدء العمل؛ الاعتماديات الحالية: FIN-007.
PILOT-001 | BLOCKED | قرار بدء Pilot | المراحل 0–9 وبوابات المنتج والجهاز والقانون وUAT والتدقيق لم تثبت كلها VERIFIED على main. | لا يصبح Ready ولا يبدأ قبل VERIFIED لكل required_items في PRE-PILOT، ثم قرار المالك؛ لا يبدأ تلقائيًا بنجاح CI.
G-001 | REVIEW_REQUIRED | فخ الاستهلاك المزدوج عند التسليم |  | إغلاق الحارس على مستوى العرض والكتابة واختبار المسارين معًا.
GOV-001 | REVIEW_REQUIRED | مصالحة G10-A مع تعارض عقد C1 | هل يوحّد G10-A عقد C1 أم يبقى مؤجلًا؟ | يُراجع التعارض مع المالك ثم يثبت القرار كعقد أو تأجيل؛ لا يبدأ تنفيذًا صامتًا.
G-002 | REVIEW_REQUIRED | ذرية تخصيص دفعة المورد للمحفظة |  | مراجعة الدليل ثم فتح Claim مستقل لإصلاح الذرية وإعادة المحاولة.
G-003 | REVIEW_REQUIRED | حرس القراءة القديمة عند حفظ الطلب |  | مراجعة الدليل ثم اعتماد عقد storage_stale قبل أي إصلاح.
G-004 | REVIEW_REQUIRED | مطابقة تعطيل القدرات للوعد المرئي |  | مراجعة قرار الوعد ثم اختيار إصلاح العرض أو تضييق النص بعقد واضح.
G-005 | REVIEW_REQUIRED | عزل فشل قراءات صفحة المالية |  | تقييم خطر القراءة ثم إنشاء Claim للتجزئة إذا أقر المالك النطاق.
G-006 | REVIEW_REQUIRED | توحيد حرس السحب بين مساري مال المالك |  | مراجعة الملاحظة كتحسين P3 وتحديد ما إذا كان الحارس مطلوبًا قبل Pilot.
SCOPE-001 | DEFERRED | بوابة POS وCRM وWhatsApp والمزامنة وAuth والصلاحيات وCloud | OUT_OF_SCOPE؛ لا يدخل PRE-PILOT ولا يتحول إلى Feature قبل نطاق وعقد وقرار مستقل. | لا تبدأ؛ أعد الفتح فقط بعد دليل، عقد، وقرار مالك مستقل خارج نطاق Pilot الحالي.
UX-001 | DEFERRED | إعادة تصميم UI وUX جذرية | تنفيذ مؤجل حتى استقرار الوظائف واعتماد الاتجاه وBenchmark، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ لا يتجاوز بوابة الإصدار. | اعتمد الاتجاه وBenchmark بعد استقرار الوظائف، ثم افتح Claim UI/UX؛ يبقى مطلوبًا قبل Pilot.
BE-001 | DEFERRED | مصاريف متكررة محلية | DUPLICATE_HISTORICAL؛ محفوظ للتتبع ولا يتجاوز البوابة ولا يفتح تنفيذًا موازيًا. | لا تنشئ Claim مستقلًا؛ تابع ('DUPLICATE_HISTORICAL', 'OPS-003') بوصفه المالك الحي للقدرة، وأبقِ هذا السجل مرجعًا تاريخيًا.
BE-002 | DEFERRED | ميزانيات وأهداف بسيطة | DUPLICATE_HISTORICAL؛ محفوظ للتتبع ولا يتجاوز البوابة ولا يفتح تنفيذًا موازيًا. | لا تنشئ Claim مستقلًا؛ تابع ('DUPLICATE_HISTORICAL', 'FIN-002') بوصفه المالك الحي للقدرة، وأبقِ هذا السجل مرجعًا تاريخيًا.
BE-003 | DEFERRED | ربحية المنتج عبر الفترات بمعرف كتالوج ثابت | DUPLICATE_HISTORICAL؛ محفوظ للتتبع ولا يتجاوز البوابة ولا يفتح تنفيذًا موازيًا. | لا تنشئ Claim مستقلًا؛ تابع ('DUPLICATE_HISTORICAL', 'FIN-006') بوصفه المالك الحي للقدرة، وأبقِ هذا السجل مرجعًا تاريخيًا.
BE-004 | DEFERRED | إغلاق فترة رسمي | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ لا يبدأ قبل دليل Pilot وقرار مالك، ولا يمثل متطلبًا مستقلًا قبل Pilot. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
BE-005 | DEFERRED | تقادم الديون بشرائح 30/60/90 | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ لا يبدأ قبل دليل Pilot وقرار مالك، ولا يمثل متطلبًا مستقلًا قبل Pilot. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
FIN-002 | DEFERRED | ميزانيات وأهداف بسيطة | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ الميزانيات والأهداف المبسطة مطلوبة ضمن المرحلة 3. | أكمل الاعتماديات، ثم افتح Claim لتنفيذ أبسط ميزانية/هدف مع اختبارات عدم خلط الخطة بالحدث المالي.
FIN-006 | DEFERRED | ربحية المنتج بمعرف كتالوج ثابت | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ ربحية المنتجات/الخدمات بمعرف ثابت مطلوبة ضمن المرحلة 3. | أكمل الاعتماديات، ثم افتح Claim لتنفيذ ربحية بمعرف كتالوج ثابت واختبارات Snapshot/الفترات.
FIN-008 | DEFERRED | تحقق الإهلاك بعد مرور الزمن | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ اختبار الإهلاك يستخدم Clock قابلًا للحقن ولا ينتظر شهرًا حقيقيًا. | صمّم/نفّذ اختبارًا باستخدام Clock قابل للحقن مع وقتين اصطناعيين على الأقل، ثم افتح Claim؛ لا تستخدم انتظارًا زمنيًا حقيقيًا.
OPS-003 | DEFERRED | المصروفات المتكررة المحلية | تنفيذ مؤجل حتى اعتماد/إكمال الاعتماديات، لكنه متطلب Gate قبل Pilot؛ التذكير لا ينشئ حدثًا ماليًا تلقائيًا ويحتاج تأكيد المستخدم. | أكمل الاعتماديات، ثم افتح Claim لتنفيذ تذكير متكرر يحتاج تأكيد المستخدم؛ لا يكتب حدثًا ماليًا تلقائيًا.
SCOPE-002 | DEFERRED | الموارد وقدرة المواد والتوسع التشغيلي | OUT_OF_SCOPE؛ لا يدخل PRE-PILOT ولا يتحول إلى Feature قبل نطاق وعقد وقرار مستقل. | لا تبدأ؛ أعد الفتح فقط بعد دليل، عقد، وقرار مالك مستقل خارج نطاق Pilot الحالي.
UX-002 | DEFERRED | Backlog الموجة الرابعة في عقد الملكية | OUT_OF_SCOPE؛ لا يدخل PRE-PILOT ولا يتحول إلى Feature قبل نطاق وعقد وقرار مستقل. | لا تبدأ؛ أعد الفتح فقط بعد دليل، عقد، وقرار مالك مستقل خارج نطاق Pilot الحالي.
V-001 | DEFERRED | V-01 — التقاط تواريخ استحقاق المشتريات | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-002 | DEFERRED | V-02 — متوقعات الكاش القصيرة | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-003 | DEFERRED | V-03 — أجندة القادم المجمعة بالتاريخ | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-004 | DEFERRED | V-04 — عرض التغطية عند قرار السحب | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-005 | DEFERRED | V-05 — مقارنة فترتين بسيطة | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-006 | DEFERRED | V-06 — جسر ربح إلى كاش رقمي | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-007 | DEFERRED | V-07 — تنبيه انخفاض المواد | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-008 | DEFERRED | V-08 — مصروف اليوم على الرئيسية | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-009 | DEFERRED | V-09 — رقم السحب الآمن الموحد | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-010 | DEFERRED | V-10 — كثافة صفحة المالية | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-011 | DEFERRED | V-11 — فهم نموذج التوزيع الصريح للكاش | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.
V-012 | DEFERRED | V-12 — تسجيل الإهلاك بعد شهر استخدام | PILOT_EVIDENCE_REQUIRED؛ فرضية تحقق أثناء Pilot وليست Feature قبل دليل وقرار. | أضف السؤال إلى بروتوكول Pilot، ثم سجّل النتيجة والقرار قبل فتح أي تنفيذ.

## Decisions
قرارات ثابتة لا يعاد اختراعها
الموضوع | القرار
التاريخ | 16/09/2026؛ ومع الوقت 16/09/2026، 03:30 م
المنطقة الزمنية | توقيت الجهاز للعرض وتخزين داخلي موحد
المجهول | لا يساوي صفرًا
التحصيل | ليس إيرادًا جديدًا
شراء المواد | لا يصبح تكلفة بيع حتى الاستهلاك
سحب المالك | ليس مصروفًا
النطاق الحالي | Local-first لمالك واحد وجهاز واحد
السوق والتوصيل | Future Scope قبل بوابتهما المستقلة
Pilot | مؤجل حتى اكتمال البوابات وقرار المالك
UI/UX | إعادة التصميم الجذرية بعد استقرار الوظائف والدليل
قرار/دليل ما زال مطلوبًا | مصفوفة أدلة 49/46 ومصالحة عقد الزمن القديم مع تنفيذ Wave 4.4؛ CTRL-002

## Reports
فهرس التقارير
ID | النطاق | الحالة | المسار
AUDIT-2026-09-16 | deep audit | OPEN_PR_161_HISTORICAL | https://github.com/Qays7753/Micro/blob/report/deep-system-audit-20260916/reports/agent-report/2026-09-16_13-00-deep-system-audit/report.md
FINANCIAL-TRUST-2026-09-16 | financial trust baseline | MERGED_HISTORICAL | reports/agent-report/2026-09-16_00-25-financial-trust/report.md
WAVE-1 | correctness, truth, and safe state | MERGED | reports/agent-report/2026-09-16_15-30-wave-1-correctness-truth/report.md
WAVE-2 | financial/data foundations | MERGED | reports/agent-report/2026-09-17_wave-2-financial-data-foundations/report.md
WAVE-3 | technical contracts and ownership | MERGED | reports/agent-report/2026-09-17_wave-3-technical-contracts-ownership/report.md
WAVE-4-1 | product UX blueprint | MERGED | reports/agent-report/2026-09-17_wave-4-1-product-ux-blueprint/report.md
WAVE-4-2 | structure, navigation, and naming | MERGED | reports/agent-report/2026-09-17_wave-4-2-structure-navigation-naming/report.md
WAVE-4-3 | professional product surfaces | MERGED | reports/agent-report/2026-09-18_wave-4-3-professional-screens/report.md
WAVE-4-4 | system quality, accessibility, PWA, and final local QA | MERGED | reports/agent-report/2026-09-18_wave-4-4-system-quality-final-qa/report.md
LAYERED-FINANCIAL-2026-09-19 | layered financial management completeness and integration audit | EXTERNAL_READ_ONLY_FINDINGS | https://github.com/Qays7753/Documents/tree/main/reports/2026/2026-09-19/layered-financial-management-audit-001

## Release Gates
بوابات ما قبل الـPilot
ID | الحالة الحالية | العنوان | التصنيف | تصنيف البوابة | الاعتماديات
CTRL-001 | VERIFIED | اعتماد Operations Control v2 | GOVERNANCE | NOT_APPLICABLE | —
CTRL-002 | VERIFIED | مصالحة القدرات والتقارير ومصادر الحقيقة | GOVERNANCE | EVIDENCE_RECONCILIATION_REQUIRED | —
G-001 | REVIEW_REQUIRED | فخ الاستهلاك المزدوج عند التسليم | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | —
G-002 | REVIEW_REQUIRED | ذرية تخصيص دفعة المورد للمحفظة | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | —
G-003 | REVIEW_REQUIRED | حرس القراءة القديمة عند حفظ الطلب | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | —
G-004 | REVIEW_REQUIRED | مطابقة تعطيل القدرات للوعد المرئي | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | —
G-005 | REVIEW_REQUIRED | عزل فشل قراءات صفحة المالية | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | —
G-006 | REVIEW_REQUIRED | توحيد حرس السحب بين مساري مال المالك | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | —
OPS-001 | READY | المواعيد والاستحقاقات وتقادم الذمم الأساسي | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001
OPS-002 | READY | تنبيهات انخفاض المخزون | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001
OPS-003 | DEFERRED | المصروفات المتكررة المحلية | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | CTRL-001
OPS-004 | READY | ربط القوالب بالتكلفة المخططة دون استهلاك فعلي | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001
OPS-005 | READY | سطح قادم موحد للدفعات والتحصيلات والطلبات والالتزامات | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001, OPS-001
OPS-006 | READY | تقادم ديون مبسط قبل الشرائح المتقدمة | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001, OPS-001
OPS-007 | READY | مقارنة التكلفة المخططة بالمستهلكة والفرق | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001, OPS-004
OPS-008 | READY | الوقت الفعلي مقابل المخطط | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001, OPS-004
OPS-009 | READY | حماية Cost Snapshot وإعلان النتيجة النهائية أو التقديرية | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001, OPS-007
FIN-001 | READY | تسجيل اقتراض داخل المشروع | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CTRL-001
FIN-002 | DEFERRED | ميزانيات وأهداف بسيطة | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | CTRL-001
FIN-003 | READY | مقارنة الفترات وجسر الربح إلى الكاش | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | FIN-001
FIN-004 | READY | حد السحب الآمن للمالك | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | FIN-003, FIN-005
FIN-005 | READY | توقع الكاش والتصريحات المتوقعة | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | OPS-001
FIN-006 | DEFERRED | ربحية المنتج بمعرف كتالوج ثابت | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | OPS-004
FIN-007 | READY | مراجعة فترة مرنة | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | FIN-003
FIN-008 | DEFERRED | تحقق الإهلاك بعد مرور الزمن | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | —
CLEAN-001 | READY | تنظيف الأسطح الجزئية والميتة | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | FIN-007, OPS-004
UX-001 | DEFERRED | إعادة تصميم UI وUX جذرية | FIX_BEFORE_PILOT | DEPENDENCY_GATE_REQUIRED_BEFORE_PILOT | CLEAN-001
REL-001 | READY | اختبارات الصمود والفشل | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | CLEAN-001
DEVICE-001 | BLOCKED | QA على أجهزة فعلية وWebKit وPWA | FIX_BEFORE_PILOT | NOT_APPLICABLE | UX-001, REL-001
LEGAL-001 | BLOCKED | مراجعة أردنية مالية وقانونية | RELEASE_GATE | NOT_APPLICABLE | FIN-007
UAT-001 | BACKLOG | قبول داخلي ببيانات Demo كاملة | RELEASE_GATE | NOT_APPLICABLE | DEVICE-001, LEGAL-001
AUDIT-001 | BACKLOG | تدقيق مستقل نهائي قبل الـPilot | RELEASE_GATE | NOT_APPLICABLE | UAT-001
HARD-009 | VERIFIED | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 9 | HARDENING | MAIN_VERIFIED | —
HARD-010 | VERIFIED | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 10 | HARDENING | MAIN_VERIFIED | —
HARD-011 | VERIFIED | إثبات إغلاق مجموعة المعالجة 11 | HARDENING | MAIN_VERIFIED | —
PILOT-001 | BLOCKED | قرار بدء Pilot | RELEASE_GATE | RELEASE_GATE | CTRL-001, CTRL-002, G-001, G-002, G-003, G-004, G-005, G-006, OPS-001, OPS-002, OPS-003, OPS-004, OPS-005, OPS-006, OPS-007, OPS-008, OPS-009, FIN-001, FIN-002, FIN-003, FIN-004, FIN-005, FIN-006, FIN-007, FIN-008, CLEAN-001, UX-001, REL-001, DEVICE-001, LEGAL-001, UAT-001, AUDIT-001, HARD-009, HARD-010, HARD-011

## Change History
سجل تحديث نظام التحكم
التاريخ | التغيير | المرجع
2026-09-19 | إنشاء Operations Control v2 كامتداد للنظام القائم | CTRL-001
2026-09-19 | إضافة status history وClaims ومصالحة todo واستيراد نتائج التدقيق المالي كعناصر غير مكتملة | CTRL-001 / migration-map.md / LAYERED-FINANCIAL-2026-09-19
2026-09-19 | استكمال خطة المراحل 0–10، إضافة G-001..G-006 إلى بوابة PRE-PILOT، وإضافة السياق الدائم | CTRL-002 / context.md / roadmap.md
2026-09-19 | تسجيل Gate Classification، إبقاء OPS-003/FIN-002/FIN-006/FIN-008/UX-001 متطلبات Gate، والتحقق من HARD-009..011 على main | CTRL-002 / evidence/hardening-main-verification.md / pre-pilot.json
2026-09-20 | فتح Claim WS-162 وتحرك G-001/G-002/G-003/G-006 إلى IN_PROGRESS (الحزمة أ) | WS-162
2026-09-20 | اكتمال تنفيذ الحزمة أ وفتح PR #190 — G-001/G-002/G-003/G-006 إلى IN_REVIEW | WS-162 / PR #190